山东省职业教育产教融合研究

专项课题管理办法

（试行）

第一章  总  则

第一条 为贯彻落实《中共中央办公厅  国务院办公厅关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（中办发〔2022〕65号）和《教育部 山东省人民政府关于促进职业教育提质升级赋能绿色低碳高质量发展先行区建设的实施意见》（鲁政发〔2023〕6号）文件精神，进一步规范山东省职业教育产教融合研究专项课题（以下简称“课题”）管理，提高山东省职业教育和产业人才研究院（以下简称“研究院”）课题研究质量，根据国家和主管部门相关规定，结合研究院工作实际情况，特制定本办法。

第二条 课题面向高等职业教育、中等职业教育和职业培训领域，以促进职业教育产教融合、教学改革和产业人才培养创新为核心，推动职业院校深化教育教学改革，提高人才培养质量，提升职业教育发展水平。

第三条 课题设置。课题设立“产教融合面上、新一代信息技术和人工智能”三类。产教融合面上是指解决职业教育产教融合领域中的重大关键问题，对于推进职业教育教学改革有较大影响，能取得实质性成果，并有较高应用和推广价值的项目。新一代信息技术方向是指政府、高校与企业三方联动，为解决信息技术领域人才培养与产业需求脱节问题而设立的应用导向型科研项目。人工智能方向是指聚焦于利用人工智能技术来解决教育、科研与产业之间的融合难题，目标在于同步推动AI技术创新、人才培养和产业应用。

第四条 课题组织管理。研究院具体组织课题实施，包括编制课题指南、组织评审立项、实施日常管理、过程监督及结项验收、成果鉴定、开展成果评奖等工作。

第二章  课题申报与要求

第五条 课题立项原则。面向职业教育产教融合领域，针对当前职业教育的热点、重点和难点问题，以推动新时代职业教育理论与实践创新为主要内容开展应用性研究。坚持问题导向，开展管理研究、咨询服务，突出服务性、科学性、建设性和实效性。

第六条  课题申请人应严格遵守学术道德和学术规范，严禁将其他已立项或结题课题重新包装进行申报。

第七条 课题申请人应为正式在职在编人员，举办高等职业教育或职教师资教育的本科院校（含成人高校）、高职院校、中职学校（含技工学校）、各级职业教育研究机构和学术团体均可申报，吸收行业企业人员参与研究，研究院专兼职研究员优先考虑。

第八条 课题申报及要求。申报组织工作每年一次，研究院每年公布年度专项课题指南，确定课题申报的领域和范围，申报人依据申报通知自愿申报，并按要求填写《山东省职业教育产教融合研究专项课题申报书》。课题申请人必须具有独立进行科学研究的能力，中级以上专业技术职务。

第三章  课题评审与立项

第九条 课题立项按申报者申请、各市教育（教体）局、高等职业院校或相关单位推荐、研究院初审、专家组评审、结果公示的程序进行。公示期内如有异议，可书面并实名向研究院所提出。

第十条 课题申报的评审工作实行校内外专家评审制。课题组成员不得作为专家参与课题评审工作。评审组专家和工作人员不得查询或透露应当保密的信息，评审结果正式公布前，不得对外泄露任何评审情况。

第十一条 课题立项申请通过审核后，课题负责人提交课题研究方案，经专家评审后，完成立项，对课题进行研究经费拨付。

第四章 经费管理与监督

第十二条 课题资助经费采取多元筹资方式，研究院优先使用第三方提供的研究经费，根据课题价值确定重点课题和一般课题的资助金额。在外部经费不足的情况下，研究院为立项课题提供必要的经费、设施设备、信息资料等研究保障条件。

第十三条  课题负责人是经费使用的直接责任人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性等承担法律责任。课题负责人所在单位要对课题研究活动及经费使用给予相应管理和监督，对课题负责人进行经费使用绩效考核。

第十四条  课题经费使用范围一般包括资料费、数据采集费、会务费、差旅费、劳务费、专家咨询费、印刷出版费等。

第十五条  课题负责人对费用使用范围进行调整，须符合所在单位相关财务规定。

第五章  课题实施与管理

第十六条 课题获准立项后，课题负责人须严格按照申请书、合同书、任务书或立项通知书下达的计划，在一至二个月内组织开题，并组织课题组成员开展研究工作。

第十七条 研究院注重课题过程管理，开展课题中期自评。课题负责人须根据研究院的要求完成年度和中期自评任务，报告内容主要包括课题进度、成果产出、经费使用情况等。

第十八条 课题研究过程中，课题承担单位和个人如需更改课题名称、负责人及主要成员、协作或合作单位、研究的主要内容、起止时间、技术及经济指标、最终成果形式，或终止课题协议、撤销课题等内容，课题负责人应提出书面申请，报请研究院批准通过后方可实施。

第十九条  课题研究周期原则上为12个月。确有需要延长研究期限的，可提前申请延期1年。逾期未申请延期或延期后仍不结题者，按撤项处理。

第十九条 对课题负责人因工作调动、出国等不能继续研究的课题，负责人应及时告知研究院，由研究院作出课题撤销的决定，停止对该课题的经费资助。对存在违法、违规行为的课题，研究院将按照签署的协议，对该课题作出撤销或中止的决定，追回已拨付的资助经费。

第六章  课题结项

第二十条 成果形式包括但不限于研究报告、学术论文、专著、教学改革成果、资政报告、制度文件等。课题成果在发表、出版或向有关领导及主管部门报送时，应在醒目位置标明课题名称、立项单位、立项类别及课题批准号等信息。

第二十一条 课题的最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后由研究院组织验收结题并颁发结题证书。

第二十二条 成果鉴定要求：

（一）课题成果鉴定原则上采取校内外专家会议鉴定或通讯鉴定的方式。课题的鉴定专家一般为5-7人。

（二）课题组提供的鉴定材料，应包括《结题报告》《总结报告》等材料，提供研究成果主件、附件以及相关支撑材料等。

（三）课题鉴定专家应对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见和评定等级。

第二十三条 研究院、课题负责人所在单位和课题组，应采取各种积极措施促进成果共享、推广和转化，扩大成果影响，充分发挥成果在职业教育改革和产业人才培养中的作用。研究院有权对课题成果进行使用，课题组人员拥有其成果的署名权。

第七章 附  则

第二十四条 本办法自颁行之日起施行，其解释权属于山东省职业教育和产业人才研究院。